## Phân chia task Capstone JS - Cy
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
I. KHỞI TẠO DỰ ÁN & THIẾT LẬP DÙNG CHUNG (BASE & API) | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 100% |  | Khởi tạo repository GitHub, cấu hình MockAPI và cấu trúc thư mục base
1. Khởi tạo Git repo & Schema MockAPI | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | Hưng | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | Liêm | Tạo repository, phân nhánh Git, khởi tạo MockAPI với đầy đủ 9 thuộc tính Product
2. Xây dựng Model Product.js & CartItem.js | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | Liêm | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100% | Hưng | Tạo class Product (id, name, price, screen, backCamera, frontCamera, img, desc, type) & CartItem
3. Xây dựng Service API dùng chung (api.js) | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | Liêm | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 100% | Hưng | Viết các hàm gọi Axios tương tác MockAPI: fetchProductList, fetchProductById, add, delete, update
4. Cấu hình SASS / CSS Base & Layout chung | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100% | Hưng | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 100% | Liêm | Thiết lập biến màu sắc, typography, reset CSS, header/navbar và footer dùng chung
II. TRANG KHÁCH HÀNG (STOREFRONT / BÁN HÀNG) | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 100% |  | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% |  | Giao diện danh sách sản phẩm, bộ lọc thương hiệu và toàn bộ tính năng giỏ hàng
1. Giao diện Storefront & Banner quảng cáo | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 100% | Hưng | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 100% | Liêm | Dựng HTML/SASS giao diện bán hàng, banner, grid hiển thị card sản phẩm responsive
2. Render danh sách sản phẩm từ MockAPI | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 100% | Liêm | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 100% | Hưng | Gọi API lấy dữ liệu và render card sản phẩm linh động (hình ảnh, tên, giá, camera)
3. Tính năng lọc sản phẩm theo hãng (Dropdown Filter) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 100% | Hưng | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 100% | Liêm | Bắt sự kiện onChange select: hiển thị Tất cả, lọc theo Apple hoặc Samsung
4. Modal Giỏ hàng & Xử lý thêm/sửa số lượng/xóa | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 100% | Liêm | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Hưng | Xây dựng modal giỏ hàng, logic thêm vào giỏ (+1 nếu đã có), nút tăng/giảm số lượng, xóa item
5. Tính tổng tiền giỏ hàng & Lưu trữ LocalStorage | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Hưng | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 100% | Liêm | Tự động tính tổng tiền thanh toán, đồng bộ dữ liệu vào LocalStorage, nút 'Thanh toán' reset giỏ
III. TRANG QUẢN TRỊ SẢN PHẨM (ADMIN DASHBOARD) | 2026-09-09 | 2026-09-13 | 100% |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 100% |  | Giao diện bảng quản lý, CRUD Axios MockAPI, validation dữ liệu và tìm kiếm/sắp xếp
1. Giao diện Admin: Table & Modal Form Thêm/Sửa | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 100% | Liêm | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 100% | Hưng | Dựng HTML/CSS table hiển thị 9 trường thông tin, modal form popup, các nút Action
2. Render Table Admin & Chức năng Xóa sản phẩm | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 100% | Hưng | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100% | Liêm | Lấy danh sách sản phẩm đổ vào table, xử lý sự kiện nút Xóa với confirmation và gọi DELETE API
3. Logic Thêm mới (POST) & Cập nhật sản phẩm (PUT) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Liêm | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 100% | Hưng | Lấy dữ liệu form tạo instance Product, phân luồng Thêm mới (POST) và Xem chi tiết/Cập nhật (PUT)
4. Validation form nhập liệu (Kiểm tra dữ liệu) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 100% | Liêm | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 100% | Hưng | Validate không để trống, giá là số dương, đúng định dạng URL ảnh, hiển thị thông báo lỗi rõ ràng
5. Tìm kiếm theo tên & Sắp xếp giá tăng / giảm | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 100% | Hưng | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 100% | Liêm | Chức năng search thời gian thực theo tên điện thoại và dropdown sắp xếp theo giá tăng/giảm
IV. TÍCH HỢP TOÀN DIỆN, DEPLOY & HỒ SƠ NỘP BÀI (DELIVERY) | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 100% |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100% |  | Kiểm thử liên thông hệ thống, triển khai hosting online và hoàn thiện hồ sơ dự án
1. Kiểm thử liên thông chéo (Admin <-> Storefront) | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 100% | Liêm | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 100% | Hưng | Thử nghiệm toàn bộ luồng: Thêm/Sửa ở Admin xem có hiển thị và mua hàng được ở Storefront không
2. Tối ưu mã nguồn, Responsive & Deploy online | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 100% | Hưng | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100% | Liêm | Dọn dẹp code thừa, kiểm tra responsive trên mobile/tablet, deploy lên GitHub Pages / Vercel
3. Quay video demo YouTube & Hoàn thiện README nộp bài | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100% | Liêm | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100% | Hưng | Quay video demo đầy đủ các tính năng nộp bài, upload YouTube unlisted, viết README và nộp link LMS